## Sheet1
Année début	Mois début	Jour début	Année fin	Mois fin	Jour fin	Titre de l’action et acteurs	Descriptif
						Planning projet SI Innovent-E	Planning des développements, en indiquant les conditions préalables à leur mise en route. Indications sur les phasages de tests, recettages, formations, documentations
2018	4	6	2018	4	10	Listage et validation des métadonnées documentaires et des champs descriptifs des formations(Hamid et Yann)	Les métadonnées documentaires servent à décrire les documents pédagogiques contenus dans le centre de ressources tandis que les champs de formation décrivent la formation labellisée, description contenue dans le site internet. Lorsqu'on appelle une formation dans le site, celui-ci affiche les champs descriptifs de la formation et va également chercher dans le centre de ressources les documents pédagogiques associés
2018	4	6	2018	4	10	Définition et validation du workflow de notification d'évolution d'une formation et des états (Hamid, Laboweb et Yann)	Les différents statuts du workflow et niveaux d'autorisations ainsi que les différents statuts d'une formation de sa déclaration à validation/labellisation finale
2018	4	11	2018	5	10	développement version Beta Back Office des formations et des utilisateurs (Laboweb)
2018	5	10	2018	5	18	Test version beta back-office des formations (Laboweb, Hamid, Yann)
2018	4	11	2018	5	15	Développement/modélisation changements items export de Scenari (Kelis)
2018	5	22	2018	5	23	Migration du serveur de production Scenari actuel en 4.1 vers une version 4.2 (Hamid, Kelis)
2018	5	2	2018	5	15	tests des extensions graphiques (hamid, Kelis)	Pour les 4 modèles
2018	4	11	2018	4	24	Desription et validation process labellisation (Hamid, Yann)
2018	5	10	2018	5	24	Développement et dépoiement Front End du catalogue de formations (Laboweb)
2018	5	15	2018	6	13	Développement et dépoiement Centre de Ressources (Kelis)
2018	6	13	2018	6	21	Développement et dépoiement Front End catalogue de formations accès aux ressources (Laboweb)
2018	6	21	2018	6	29	Developpement Formulaire d’ajout utilisateur et formation(s) et annuaire partagé (Laboweb)
2018	6	29	2018	7	13	Tests internes et recettages (Hamid, Laboweb, Kelis)
2018	6	29	2018	7	13	Rédaction documentations et formation (Hamid)
2018	6	29	2018	7	6	Délimitation équipe de tests réels (Hamid, Yann)
2018	7	16	2018	7	31	Formation équipe, tests, production et recettages (Hamid, équipe tests)
2018	8	1	2018	8	7	Collecte et synthèse des retours de tests (Hamid)
2018	8	8	2018	9	4	Mise en oeuvre des correctifs portant sur les / fonctionnalités prévues dans le cahier des charges et suivi (Hamid, Laboweb, Kelis)
2018	8	8	2018	8	16	Rédaction et mise à disposition d'un bilan de production et / préconisations de gestions techniques et administratives du dispositif (Hamid)
2018	9	3	2018	9	7	Confirmation avec Direction Exécutive de la bonne fin de projet (Hamid, Yann)